附件1-1

立项用地规划许可阶段                             工程规划许可阶段                                                    施工许可阶段                                                             工程竣工验收阶段

规委会

工程设计方案审定

[30+7日]

编制工程设计方案[10日]

测绘机构

工程竣工多测合一

监管部门

事中跟踪监管

合同签订

编制招标文件

[1日]

公共资源交易中心

施工、监理招标[23日]

编制工程预算

[7日]

施工图设计

[10日]

地质勘查

[2日]

图审机构[7日]

对施工图设计、消防人防防雷装置设计、光纤到户通信设计、建筑节能及绿色建筑等进行技术审查，分专业出具联合审查报告

审批局[2日]

初步设计审批

编制初步设计文本[10日]

编制工程预算

[7日]

财政局[5日]

工程预算审定

公共资源交易中心

谈判、磋 商等[13日]

编制可研报告

[5日]

编制基坑设计方案[7日]

2阶段并联事项

审批局

3.在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批及人防工程、人防通信、警报设施的拆除/迁移批准

4.危险品生产建设项目安全条件审查

气象局

新建、扩建、改建工程避免危害气象探测环境审批

审批局

1.市政设施建设类审批

2.建设项目安全设施设计设查

3.城市地下交通干线及其他地下工程兼顾人民防空需要审查

城管局

1.城镇污水排入排水管网许可

2.城市建筑垃圾处置核准

应急局

超限高层建筑工程抗震设防审批

审批局

1.节能审查（含煤炭代替方案审查）

2.水土保持方案审批

3.取水许可

审批局

社会稳定风险评估

（在项目可研批复前完成）

审批局

1.因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审批

2.江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批

审批局

1.工程建设涉及城市绿地、树木审批

2.使用林地及林业部门管理的自然保护区、沙化土地封禁保护区建设审批（核）

市政公用设施报装

3阶段并联事项

2、3阶段并联事项

1、2、3阶段并联事项

政 府 投 资 审 批 类 项 目 审 批 服 务 全 流 程

审批局[1日]

用地规划许可证

生态环境局

环境影响评价审批

- 政府投资项目审批主要配套措施如下：

- 1.多书合一、多审合一。可以将项目可研报告、社会稳定风险分析报告、节能报告合并为一个报告，一并进行评审审查。

- 2.精简审批环节。①国家、省、市、县党委和政府相关规划中已明确的项目，可以不审批项目建议书，直接批复可行性研究报告。 ②不涉及新增建设用地且不改变土地用途的政府投资项目，总投资1000万元以下的不再审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计，只审核概算；总投资1000万元以上的取消建议书审批。

政府采购

住建局/审批局[1日]

1.审批局防雷装置设计审批

2.住建局消防设计审核/备案

3.审批局人防建设工程审批

自规局[1日]

土地不动产权证

必须招标

住建局造价站[2日]

工程造价备案

自规局[1日]

国有土地划拨决定书

审批局[1日]

- 项目建议书批复

财政局[1日]

资金额度及来源的审核意见

财政局[5日]

工程预算审定

审批局[3日]

- 1.用地预审与选址意见书

- 2.项目可研审批

- 3.招标方案和不招标核准

基坑支护和土方开挖工程按招标、政府采购等有关规定确定施工方

图

示

审批事项

服务事项

中介事项

第三方服务

可能发生事项

开工前联合勘验

[1日]

联合验收阶段[5日]

（施行联合验收限时出具验收意见，同步完成验收备案）

气象局

防雷装置验收

应急管理局

抗震设防竣工验收

审批局

建设工程规划条件核实

住建局

1.建设工程档案验收

2.建设工程质量验收

人防办

人防工程竣工验收

住建局

建设工程竣工消防验收

自规局

建设工程土地复核验收

住建局

建设工程竣工验收

城管局

建设工程项目室内外供热系统设施

建设工程项目室内外燃气系统设施

建设工程排水管网与市政排水管网衔接工程

注：一般政府投资项目从立项到竣工验收政府审批耗时22-24个工作日（含勘验验收，从立项到施工审批耗时16-18日），全流程跨度耗时可实现116-135个工作日（不含建设施工时间）。

审批局[3日]

施工许可证

住建局[3日]

1.工程质量监督备案

2.工程安全监督备案

审批局[1日]

建设工程规划许可证

并联同步出具

项目谋划

政府决策项目实施

审批局[2日]

基坑支护和土方开挖施工许可证

规委会

工程设计方案审定

[30+7日]

编制工程设计方案[10日]

自规局

出让合同签定

测绘机构

工程竣工多测合一

监管部门

事中跟踪监管

取得土地招拍挂成交确认书[30日]

公共资源交易中心

施工、监 理 招 标[23日]

施工图设计

[10日]

地质勘查

[2日]

编制基坑设计方案[7日]

图审机构[7日]

对施工图设计、消防人防防雷装置设计、光纤到户通信设计、建筑节能及绿色建筑等进行技术审查，分专业出具联合审查报告

附件1-2

自主发包

并联同步出具

住建局/审批局[1日]

1.审批局防雷装置设计审批

2.住建局消防设计审核/备案

3.审批局人防建设工程审批

审批局[3日]

- 1.用地预审与选址意见书2.企业投资项目核准     3.招标方案和不招标核准

必须招标

审批局[1日]

用地规划许可证

自规局[1日]

土地不动产权证

生态环境局

环境影响评价审批

房地产项目

审批局[2日]

基坑支护和土方开挖施工许可证

社 会 投 资 核 准 类 项 目 审 批 服 务 全 流 程

图

示

政府审批事项

服务事项

企业自主事项

第三方服务

可能发生事项

签订合同

编制工程造价

[7日]

立项用地规划许可阶段                             工程规划许可阶段                                                 施工许可阶段                                           工程竣工验收阶段

编制招标文件

[1日]

2阶段并联事项

审批局

3.在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批及人防工程、人防通信、警报设施的拆除/迁移批准

4.危险品生产建设项目安全条件审查

气象局

新建、扩建、改建工程避免危害气象探测环境审批

审批局

1.市政设施建设类审批

2.建设项目安全设施设计设查

3.城市地下交通干线及其他地下工程兼顾人民防空需要审查

城管局

1.城镇污水排入排水管网许可

2.城市建筑垃圾处置核准

应急局

超限高层建筑工程抗震设防审批

审批局

1.节能审查（含煤炭代替方案审查）

2.水土保持方案审批

3.取水许可

审批局

社会稳定风险评估

（在项目核准前完成）

审批局

1.因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审批

2.江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批

审批局

1.工程建设涉及城市绿地、树木审批

2.使用林地及林业部门管理的自然保护区、沙化土地封禁保护区建设审批（核）

市政公用设施报装

3阶段并联事项

2、3阶段并联事项

1、2、3阶段并联事项

开工前联合勘验

[1日]

联合验收阶段[5日]

（施行联合验收限时出具验收意见，同步完成验收备案）

气象局

防雷装置验收

应急管理局

抗震设防竣工验收

审批局

建设工程规划条件核实

住建局

1.建设工程档案验收

2.建设工程质量验收

人防办

人防工程竣工验收

住建局

建设工程竣工消防验收

自规局

建设工程土地复核验收

住建局

建设工程竣工验收

城管局

建设工程项目室内外供热系统设施

建设工程项目室内外燃气系统设施

建设工程排水管网与市政排水管网衔接工程

注：一般社会投资核准类项目从立项到竣工验收政府审批耗时14个工作日（含勘验验收，从立项到施工审批耗时8日，），全流程跨度耗时可实现73-111个工作日（不含建设施工时间）。

审批局[3日]

施工许可证

住建局[3日]

1.工程质量监督备案

2.工程安全监督备案

审批局[1日]

建设工程规划许可证

项目谋划立项

- 威县工程建设项目审批制度改革以“企业自担风险、政府提前介入服务”方式，打破往串联式审批流程，同步推进项目规划设计与土地手续办理，大幅度缩减全流程总耗时。核准类项目审批制度改革主要配套措施如下：

- 1.优化工程规划设计方案审查时序。省政府批复建设用地后，企业可以根据地块规划条件自主编制工程规划设计方案，政府提前介入服务，对方案进行审查，实施“带方案”出让。

- 2.取消工程造价和直接发包备案。社会投资非必须招标项目，企业可以自主选择具备相应资质的施工单位，签订施工合同。

- 3.精简事项环节。取消勘察合同备案、设计合同备案、监理合同备案、建筑工程施工合同备案、建筑节能设计审查备案；施工许可办理环节取消资金证明、无拖欠工程款承诺书、农民工工资预储金缴存凭证/银行保函等，企业提供建设资金落实承诺书。工程质监、安监人防备案实行告知承诺管理，项目单位可以在施工许可证办结后5个工作日内到监管部门办理备案。

- 4.分阶段办理施工许可。企业可以根据实际需要，分阶段办理“基坑支护和土方开挖”阶段施工许可、主体工程阶段施工许可。

- 5.强化事中监管，实施联合检查勘验。按照“无事不扰、有求必应”原则，由自规局牵头组织相关部门和单位，在相关节点时段，对项目建设进行统一的联合监督检查服务。

基坑支护和土方开挖工程按招标等有关规定确定施工方

企业自主选择施工方，签订施工合同

附件1-3

图

示

政府审批事项

服务事项

企业自主事项

第三方服务

可能发生事项

编制工程设计方案[10日]

项目开工

自规局[1日]

出让合同签定

开工前联合勘验

[1日]

测绘机构

工程竣工多测合一

监管部门

事中跟踪监管

图审机构[7日]

对施工图设计、消防人防防雷装置设计、光纤到户通信设计、建筑节能及绿色建筑等进行技术审查，分专业出具联合审查报告

取得土地招拍挂成交确认书[24日]

合同确认

社 会 投 资 备 案 类 项 目 审 批 服 务 全 流 程

住建局[3日]

1.工程质量监督备案

2.工程安全监督备案

项目谋划立项

住建局/审批局[1日 ]

1.审批局防雷装置设计审批

2.住建局消防设计审核/备案

3.审批局人防建设工程审批

审批局[1日]

企业投资项目备案

自规局[1日]

用地审核意见

审批局1日]

用地规划许可证

生态环境局

环境影响评价审批

审批局[2日]

基坑支护和土方开挖 施工许可证

企业自主选择基坑支护和土方开挖工程施工方，签订施工合同

规委会

工程设计方案审定

[30+7日]

施工图设计

[10日]

地质勘查

[2日]

编制基坑设计方案[7日]

立项用地规划许可阶段                             工程规划许可阶段                                                 施工许可阶段                                           工程竣工验收阶段

审批局

3.在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批及人防工程、人防通信、警报设施的拆除/迁移批准

4.危险品生产建设项目安全条件审查

气象局

新建、扩建、改建工程避免危害气象探测环境审批

审批局

1.市政设施建设类审批

2.建设项目安全设施设计设查

3.城市地下交通干线及其他地下工程兼顾人民防空需要审查

城管局

1.城镇污水排入排水管网许可

2.城市建筑垃圾处置核准

应急局

超限高层建筑工程抗震设防审批

审批局

1.节能审查（含煤炭代替方案审查）

2.水土保持方案审批

3.取水许可

审批局

1.因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审批

2.江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批

审批局

1.工程建设涉及城市绿地、树木审批

2.使用林地及林业部门管理的自然保护区、沙化土地封禁保护区建设审批（核）

市政公用设施报装

3阶段并联事项

2、3阶段并联事项

1、2、3阶段并联事项

联合验收阶段[5日]

（施行联合验收限时出具验收意见，同步完成验收备案）

气象局

防雷装置验收

应急管理局

抗震设防竣工验收

审批局

建设工程规划条件核实

住建局

1.建设工程档案验收

2.建设工程质量验收

人防办

人防工程竣工验收

住建局

建设工程竣工消防验收

自规局

建设工程土地复核验收

住建局

建设工程竣工验收

城管局

建设工程项目室内外供热系统设施

建设工程项目室内外燃气系统设施

建设工程排水管网与市政排水管网衔接工程

注：一般社会投资项目从立项到竣工验收审批耗时12个工作日（含勘验验收，从立项到施工审批耗时6日），全流程跨度耗时可实现71-78个工作日（不含建设施工时间）。

审批局[3日]

施工许可证

审批局[1日]

建设工程规划许可证

并联同步出具

- 威县工程建设项目审批制度改革以“企业自担风险、政府提前介入服务”方式，打破往串联式审批流程，同步推进项目规划设计与土地手续办理，大幅度缩减全流程总耗时。备案类项目审批制度改革主要配套措施如下：

- 1.优化工程规划设计方案审查时序。省政府批复建设用地后，企业可以根据地块规划条件自主编制工程规划设计方案，政府提前介入服务，对方案进行审查，实施“带方案”出让。

- 2.取消工程造价和直接发包备案。社会投资非必须招标项目，企业可以自主选择具备相应资质的施工单位，签订施工合同。

- 3.简化工程质监、安监手续。办理施工许可证时，工程质监、安监备案实行承诺管理，项目单位可以在施工许可证办结后5个工作日内到相关部门办理两个备案。放宽质监人员要求，工程质量监督要求的见证员、取样员可担任不超过15个单位工程。

- 4.分阶段办理施工许可。企业可以根据实际需要，分阶段办理“基坑支护和土方开挖”阶段施工许可、主体工程阶段施工许可。

- 5.强化事中监管，实施联合检查勘验。按照“无事不扰、有求必应”原则，由自规局牵头组织相关部门和单位，在相关节点时段，对项目建设进行统一的联合监督检查服务。

- 6.下放管理权限，整合竣工验收事项，实行“一枚印章”联合验收。根据属地原则，下放项目建设事中监管及竣工验收权限至园区管委会，管委会牵头相关部门进行“一枚印章”联合验收。

自规局[1日]

土地不动产权证

2阶段并联事项

企业自主选择

施工方，签订

施工合同

附件2-1

房屋建筑和市政工程建设项目

“基坑支护和土方开挖”阶段施工许可证

申请书（样本）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码（必填） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 身份证号 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 项目负责人 | 身份证号 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 单位性质 | □行政机关 □事业单位 □企业单位 □部队 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码 证号或统一信用代码证号 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 被委托人 | 身份证号码 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 建设单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在区（县） |  |  | 建设位置 |  |  |  |  |
| 工程类别 | □房建 |  | 建设规模 |  | 平方米 |  |  |
|  | □市政 |  |  |  | 全长 米，红线宽 米 |  |  |
| 建设性质 | □新建□扩建□改建□迁建□其他 |  |  |  | 招标 方式 | □公开□邀请 □自主□其他 |  |
| 跨度（单跨） |  |  | 基坑深度（米） |  |  |  |  |
| 合同价格（万元） |  |  | 建设资金已到位（万元） |  |  |  |  |
| 合同工期 （日历天） |  | 合同开工 时间 |  |  | 合同竣工 时间 |  |  |

| 土地合同编号或不动产权证编号（出让土地） |  | 立项批复文号（划拨土地） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设用地规划许可证编号（划拨土地） |  |
| 勘察单位 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 设计单位 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 资质等级 |  |
|  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 施工总承包单位（或工程总承包单位） |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 项目负责人（建筑师） |  |
|  |  | 身份证号码 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 监理单位 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 总监理工程师 |  |
|  |  | 身份证号码 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 审批部门意见 | 年 月 日 |  |  |

附件2-2

建设工程质量、安全监督登记书（样本）

申报单位：

| 单位（单项） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否是住宅 小区工程□ | 住宅小区工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类别 |  |  |  |  | 工程性质 |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  | 基础形式 |  |  |  |  |
| 结构形式 |  |  |  |  | 层数 | 地下 层 |  | 地上 层 |  |
| 钢结构工程 |  |  |  |  | 幕墙工程 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | m2 |  |  |  | 工程造价 | （万元） |  |  |  |
| 建筑高度 | m |  |  |  | 结构安全等级 | 一级□ 二级□ 三级□ |  |  |  |
| 建筑场地类别 | Ⅰ类□ Ⅱ类□ Ⅲ类□ Ⅳ类□ |  |  |  | 地基基础 设计等级 | 甲级□ 乙级□ 丙级□ |  |  |  |
| 抗震设防类别 |  | 烈度 |  |  | 抗震等级 |  | 抗浮安全系数 |  |  |
| 计划开工日期 |  |  |  |  | 计划竣工日期 |  |  |  |  |
| 招标情况 | 勘察单位□ 设计单位□ 监理单位□ 施工单位□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 | 单位名称 |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 设计单位 | 单位名称 |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 监理单位 | 单位名称 |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 施工单位 | 单位名称 |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 检测机构 | 单位名称 |  | （见证取样） |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 建设单位:（全称） 地址：（建设单位地址） 法定代表人： 联系电话： 项目负责人： 联系电话： 建设单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-3

建筑工程项目安全生产承诺书（样本）

我公司建设的                   项目，位于               ，总建筑面积  平方米，总投资  万元，设计单位为        ，勘察单位为    ，审图单位为   ；监理单位为    ，施工单位为     ，检测单位为     ，商砼单位为       。

为严格保证工程建设安全、质量等符合要求，根据《中华人共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《建筑工程质量管理条例》《河北省建筑节能条例》《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》《河北房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》等法律法规规定，在项目建设过程中，我们郑重做出以下承诺：

一、关于安全生产及扬尘治理。一是制定施工安全管理机构和安全责任制，配备工程建设项目专兼职安全员，认真落实各项施工安全管理规定；二是工程建设施工作业人员经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员有相应的技术资质证书；三是工程建设中安全管理的重点场所，重点部位等处设立醒目的警示标志； 四是确保安全资金投入，满足安全生产条件。定期组织从业人员参加安全生产教育和培训，保证从业人员熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；五是按照行业有关安全标准、规范的要求，制定防范措施，依法制定生产安全事故应急救援预案和安全防范措施； 六是工程建设施工期间发生任何安全责任事故，我公司愿承担相应责任；七是达到河北省建筑工地扬尘防治强化措施21条；达到建筑工地扬尘治理七个百分百标准要求，做到两个全覆盖，两个禁止，然后进场施工。

二、关于工程质量。严格遵守基本建设程序，开工前建立健全质量管理体系和质量保证体系，严格要求各参建责任主体必须到场履职，保证所有建筑物实体质量满足设计及相关验收规范要求，严格控制进场材料质量，履行材料报验程序，建筑原材到取得资质的实验室进行检测，并获得该检测机构出具的原材料复试报告。保证所有勘察、设计、审图、施工、监理、检测、商砼等单位资料、数据真实有效。

三、其他事项。一是将农民工工资预储金缴至指定监管账户，如发生农民工欠薪问题，同意在该监管资金中扣除，用于支付农民工工资；二是如遇全国性重要会议、地方性重要会议、重污染天气等不确定因素，积极配合，服从停工管理。

我们诚恳接受贵单位监督管理，如有违反以上承诺内容，我公司自愿依据相关法律法规承担相应责任。

承诺人（盖章）：

法定代表人（签字）：

联系电话：

年   月   日

附件2-4

项目建设单位承诺书（样本）

威县行政审批局：

本单位现申请办理                  项目《“基坑支护和土方开挖”阶段施工许可证》，目前该项目未开工建设，现就有关事项承诺如下：

- 尽快办理土地不动产权证、建设工程规划许可证等，在主体施工前依法取得施工许可证。

- 施工场地已经具备施工条件，施工企业已编制施工组织设计方案；依法确定勘察、设计、施工等单位符合与建设项目相符合的资质资格，施工单位项目经理无任何在建工程。

- 建设资金已落实。到位资金不少于工程合同价    %。（建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%）。

- 取得“基坑支护和土方开挖”阶段施工许可证后，如因我单位建设工程规划调整、设计方案变更，导致“基坑支护和土方开挖工程”等施工变更所产生的不利影响和法律责任，由我单位自行承担。

- 按照规定报送建设工程档案。

如违反上述承诺及在履行承诺过程中存在违法行为的，本单位自愿承担停工、限期改正、行政处罚等，并依照有关法律规定承担相应法律责任。

承诺人（盖章）：

法定代表人（签字）：

联系电话：

年   月   日

附件2-5

邢台市建设工程质量安全监督备案登记表

| 工程概况 | 工程名称 |  |  |  | 建筑面积 | 平方米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程地点 |  |  |  | 合同价格 | 万元 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  |  |  | 项目负责人 资格证号 |  |  |
| 施工单位 | 单位名称 |  |  |  | 项目负责人 资格证号 |  |  |
| 监理单位 | 单位名称 |  |  |  | 项目负责人 资格证号 |  |  |
| 勘查单位 | 单位名称 |  |  |  | 项目负责人 资格证号 |  |  |
| 设计单位 | 单位名称 |  |  |  | 项目负责人 资格证号 |  |  |
| 施工图审查单位 | 单位名称 |  |  |  | 项目负责人 资格证号 |  |  |
| 检测单位 | 单位名称 |  |  |  | 项目负责人 资格证号 |  |  |
| 建设工程质量监督备案资料 |  |  |  | 建设工程安全监督备案资料 |  |  |  |
| 资料名称 |  |  | 是否 具备 | 资料名称 |  |  | 是否 具备 |
| 1、工程质量监督手续申报表 |  |  | 具备 | 1、河北省《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督》备案表 |  |  | 具备 |
| 2、施工图设计文件审查报告及审图合格书 |  |  | 按照省人民政府办公厅《关于进一步推进工程建设项目审批增速提效的实施意见》（冀政办字[2021]55号）文件，对建设工程质量监督手续实行承诺制。 | 2、建设、施工、监理签订的建筑工程安全生产承诺书 |  |  | 按照省人民政府办公厅《关于进一步推进工程建设项目审批增速提效的实施意见》（冀政办字[2021]55号）文件，对建设工程安全监督手续实行承诺制。 |
| 3、备案的施工、监理合同 |  |  |  | 3、总承包、分包单位《建筑施工企业安全生产许可证》 |  |  |  |
| 4、工程质量责任主体的资质证书、组织机构代码证和相关人员资格证书 |  |  |  | 4、建筑施工企业的项目负责人、专职安全管理人员安全生产考核合格证书，分包企业的项目负责人专职安全员安全生产考核合格证书； |  |  |  |
| 5、见证取样送检见证人授权书 |  |  |  | 5、施工组织设计中的安全措施、施工项目应急预案 |  |  |  |
| 6、经图审机构审查合格的完整施工图 |  |  |  | 6、施工合同中约定的安全防护、文明施工措施费用相关资料 |  |  |  |
| 7、经图审机构审查合格的地质勘察报告 |  |  |  | 7、特种作业人员按照冀建安〔2012〕688号文件要求配备 |  |  |  |
| 8、《河北省居住建筑节能设计审查备案登记表》或《河北省公共建筑节能设计审查备案登记表》 |  |  |  | 8、经施工企业技术负责人审查批准，总监理工程师审查签字盖章的安全技术措施及专项施工方案，危险性较大的专项施工方案需按规定提交专家论证材料或论证计划） |  |  |  |
| 9、河北省建筑墙体保温工程质量责任登记表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、八大责任主体法定代表人授权书、工程质量终身责任承诺书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、建设单位法定代表人、现场代表人员名单、身份证复印件 |  |  |  |  |  |  |  |

以上提交信息，真实无误。

（建设单位签章）

年    月    日